## Ark1
Risikomoment | Sandsynlighed | konsekvens | produkt | præventiv tiltag | ansvarlig | løsningsforslag | ansvarlig
Fatale fejlestimater | 1 | 10 | 10 | Gennemgå alle estimater 2 gange | Projektleder | Overarbejde | Projektleder, gruppemedlemmer
Store ændringer i krav | 1 | 7 | 7 | Gennemgå kritiske områder af kravspecifikation med kunden | Projektgruppe, kunde | Kunden faktureres for alle ændringer | Projektleder, kunde
Mangelfulde testninger | 3 | 3 | 9 | Gennemgå tests i gruppen, refaktorer hvis nødvendigt | Projektgruppe | Vi tester mere | Projektgruppen
Problemer med levering | 4 | 3 | 12 | Vi tester systemet hos kunden 1 uge før levering | Projektleder, kunden | Teknisk support med kunden | Projektleder, kunde